## I40
模块 | 项目 | 状态 | 主导部门 | 协同部门 | IT负责人 | 权重 | 启动日期 | (预计)完成日期 | 更改完成日期
TKM | 科学试模系统集成 | 需求评审[12] |  | TKM技术 | 李锐荣 | 中 | 2025-04-18 | 2025-05-05 | 2025-08-19
| TKM项目人员价值贡献 | 业务需求方案[3] | TKM项目 |  | 李锐荣 | 小 | 2025-03-18 | 2025-06-30 | 2025-08-15
| TKM项目驾驶舱 | 业务需求方案[10] | TKM项目 |  | 李锐荣 | 小 | 2025-03-18 | 2025-07-08
| TKM 总经理驾驶舱 | 开发(项目) | TKM总经理 |  | 李锐荣 | 中 | 2025-03-17 | 2025-11-13
| oa，sap项目-IQC 不合格品处理流程-采购端线下转线上 | 已完成 | TKM采购、TKM体系 |  | 曾鑫,王华 | 中 | 2025-05-28 | 2025-07-14
| TKM APS数据集成 | UAT | TKM营运总监 | TKM技术，TKM PMC | 李锐荣 | 大 | 2025-03-21 | 2025-07-29 | 2025-09-08
| sap项目-TKM刀具柜刀具调整相关流程开发项目 | UAT测试 | TKM采购 |  | 邓斌斌,张佳汉,王华 | 中 | 2025-05-14 | 2025-08-04
| TKM自动确认收入 | 进行中 | 财务 |  | 李锐荣 | 小 | 2025-05-28 | 2025-08-05
| 连点成线接口开发及对接项目(2025-03-18) | 进行中 | TKM技术 |  | 刘智勇 | 中 | 2024-12-25 | 2025-07-29 | 2025-09-30
| RFQ TKM报价流程及优化 | 统一修改TKP/TKM的第一轮报价不可给采购员看到 |  |  | 吴皎 | 大 | 2025-02-25 | 2025-08-29
| 合同管理项目 | 开发,UAT测试,上线,大数据发起评分 | 报关 | 财务、TKM市场、 | 盛要要 | 中 | 2025-04-01 | 2025-08-25
| TKM CRM 2025 | R模号管理[6] | TKM市场 |  | 李锐荣 | 大 | 2025-05-08 | 2025-11-27
| TKM 比例发票 | 进行中 |  | 财务 | 李锐荣 | 小 | 2025-07-08 | 2025-08-20
| TKM设计中项目状态 | 已完成 | TKM项目 |  | 李锐荣 | 小 | 2025-03-17 | 2025-06-02
| 模具验收评估表 | UAT测试[4],上线[3],大数据发起评分 |  | TKM品质 | 吴皎 | 小 | 2025-08-05 | 2025-09-30
| TKM 设计师ProjectList | 已完成 | TKM项目 |  | 李锐荣 | 中 | 2025-03-13 | 2025-07-10
TKP | TKP CRM 2025 | 收藏[8] |  | TKP市场 | 李锐荣 | 小 | 2025-03-21 | 2025-07-01 | 2025-12-31
| CE模具规格书 | 已完成 | TKP体系 |  | 李锐荣 | 小 | 2025-07-01 | 2025-07-15
| MES 管控后加工过滤物料项目 | 已完成 | TKP技术部 | TKP PMC | 朱德鑫 | 小 | 2025-06-27 | 2025-07-17
| TKP模具改有价值管理 | 进行中 | 财务成本 |  | 吴皎 | 大 | 2025-03-05 | 2025-07-31
| Small bird 测试管理项目 | 进行中 | 注塑项目部 |  | 吴皎 | 大 | 2025-03-11 | 2025-07-31
| HD MES系统搭建以及验收(2025-04-18) | 已完成 | TKP技术 |  | 唐伟建 | 大 | 2025-04-15 | 2025-07-31
| sap小项目-TKP 保税物料追踪报表项目 | SAP开发 | 报关 | TKP PMC | 王华,张佳汉 | 小 | 2025-03-20 | 2025-08-04
| EAM 设备定期维护计划表 | 进行中 |  | TKP技术 | 吴皎 | 大 | 2025-05-12 | 2025-08-29
| ECN\&ECR流程项目 | 进行中 | TKP体系 |  | 吴皎 | 中 | 2024-12-17 | 2025-08-29
| TKP实验室管理系统 | 部署与切换 | TKP品质 |  | 吴皎 | 大 | 2023-02-27 | 2025-08-29
| TKP物料有效期管理 | 进行中 | TKP体系 |  | 吴皎 | 中 | 2025-02-25 | 2025-09-30
| 非固定资产注销申请流程 | 进行中 | TKP体系 |  | 吴皎 | 大 | 2025-03-07 | 2025-08-29
| 越南WMS系统项目 | 开发实施[106],项目测试,项目运维 | TKP物料部 |  | 袁瑞,吴皎 | 大 | 2023-03-28 | 2025-12-29
| TKP SPV与PPV价格对比分析报表 | 已完成 | TKP惠州财务 |  | 李伟朋 | 中 | 2025-03-10 | 2025-07-11
| 华东约车对应报销 | 开发[1],UAT测试[1] | 华东行政 |  | 曾鑫 | 小 | 2025-08-05 | 2025-08-18
| TKP外发模具规格书 | 业务需求方案[4] | TKP项目、体系 |  | 李锐荣 | 中 | 2025-07-17 | 2025-09-01
| HDMES新需求(中大型应用)(2025-07-01) | 开发实施,项目测试 |  | TKP技术、华东厂 | 唐伟建 | 大 | 2025-07-10 | 2025-09-01
| TKP来料不良对接扣款流程 | 进行中 | TKP项目、体系 |  | 吴皎 | 中 | 2025-07-11 | 2025-11-28
| 医疗64穴CCD自动化测试数据管理项目 | 已完成 |  | TKP品质 | 吴皎 | 中 | 2025-02-13 | 2025-07-28
| 工装夹具申请增加供应商读取 | 已完成 | TKP体系 |  | 曾鑫 | 小 | 2025-08-07 | 2025-08-12
TKA | 2000公司直接国外及TKP国内模具冲减业务 | 已完成 |  | 财务 | 张佳汉 | 小 | 2025-07-04 | 2025-07-14
| 外发模具增加T1完成日期管控 | UAT测试[11],上线[9] |  | 财务 | 吴皎 | 小 | 2025-05-19 | 2025-07-31
| OA(泛微)合同管理-SAP接口集成开发 | UAT测试,大数据发起评分[9] |  | 财务 | 李伟朋 | 中 | 2025-06-04 | 2025-07-30
| 非合同类印章申请流程开发 | UAT测试,上线,大数据发起评分 | 财务部 |  | 盛要要 | 中 | 2024-07-23 | 2025-08-05
| TKP 毛利报表优化 | 进行中 |  | 财务 | 李伟朋 | 大 | 2025-05-26 | 2025-08-22 | 2025-09-26
| 预付款流程添加发票以及报表开发 | UAT测试 | 财务 |  | 肖彩云,曾鑫 | 中 | 2024-12-20 | 2025-08-29
| SAP Hana 和 PO集成系统的线下培训项目 | 第三阶段培训：HANA建模技术，Odata、Fiori入门概览 |  |  | 李伟朋 | 中 | 2024-06-27 | 2025-09-25
| AP信用测算表 | 已完成 |  | 财务 | 朱德鑫 | 大 | 2025-06-17 | 2025-08-29
| 固定资产申请\&验收流程及资产登记流程优化 | 资产登记流程测试[31],固定资产申请流程开发,固定资产验收流程开发 |  | 财务 | 吴皎 | 大 | 2025-05-26 | 2025-09-05
| 跨公司内部资源借调自动生成凭证 | UAT测试,OA上线,大数据发起评分 |  | 财务 | 邓斌斌 | 中 | 2025-04-25 | 2025-09-25
| 递延收益项目开发 | 已完成 |  | 财务 | 朱德鑫 | 大 | 2025-06-13 | 2026-01-12
| TKM R类项目结算规则变更 | 进行中 |  | 财务、策略采购 | 吴皎 | 中 | 2024-05-17 | 2025-08-29
| 2024年度PWC审计的财务问题优化项目 | 已完成 | 财务 |  | 李伟朋 | 中 | 2025-04-23 | 2025-07-04
| 固定资产折旧报表 | 开发,UAT测试,上线 | 财务 |  | 朱德鑫 | 中 | 2025-07-29 | 2025-08-29
| TKP 财务报表自动化优化 | 开发,UAT测试,上线 | 财务 |  | 李伟朋 | 大 | 2025-05-26 | 2025-09-26
| 2600工厂变更利润中心 | UAT测试 | 财务 |  | 吴皎 | 中 | 2025-07-29 | 2025-09-30
| 预算执行推送报表 | 开发 | 财务 |  | 朱德鑫 | 中 | 2025-08-06 | 2025-10-14
| 关务对账 | 业务需求方案[2] | 报关 |  | 李锐荣 | 中 | 2025-07-30 | 2025-10-20
| TKM 报关比例发票 | 开发 |  | 财务 | 李锐荣 | 小 | 2025-07-08 | 2025-08-20
集团 | SRM-供应商打印标签&交货管理 | 进行中 |  |  | 吴皎 | 中 | 2024-05-17 | 2025-08-14
| Suppy Chain Dashboard 项目 | UAT测试 | SRM委员会 |  | 吴小娟,吴皎 | 大 | 2024-08-27 | 2025-08-29
| SRM-供应商商务文件签署流程项目 | 进行中 | 集团采购 |  | 吴皎 | 大 | 2024-11-15 | 2025-09-29
| SRM-环境物质报告供应商上传 | UAT测试,定期推送-供应商 | 集团采购 |  | 吴皎 | 中 | 2025-05-12 | 2025-09-30
| SRM-代理证供应商上传项目 | 进行中 | 集团采购 |  | 吴皎 | 中 | 2025-04-08 | 2025-08-29
| 史泰博数据导入及报表开发 | UAT测试 | 行政采购部 |  | 曾鑫 | 中 | 2025-02-17 | 2025-08-29
| 交通银行云跨行与SAP付款业务对接项目 | 开发,UAT测试 | 沈维 | 财务 | 李伟朋 | 大 | 2025-03-21 | 2025-09-01
信息安全 | 杀毒软件 | 已在测试3个产品。 |  | 行政采购 | 邓衍珑 | 大 | --- | ---
| 移动终端信息安全 | 建议策略围绕企业微信展开 |  |  | 邓衍珑 | 大 | --- | 2025-12-31
| 钓鱼邮件宣导 | 随时进行。完成市场部交流培训。 |  | EHS | 邓衍珑 | -- | 2024-05-31 | ---
硬件网络 | AC维保和升级，防火墙日志服务器 | 资产到期引出，研究必要性 |  |  | 邓衍珑 |  | --- | ---
| 四期机房 | 在和设施策划等沟通正规机房的地点，倾向于扩展原来机房。 |  | 设施策划、TKM设备 | 江韬 | 大 | 2025-06-09 | ---
| F栋连点成线临时机房 | 临时性管理 | TKM技术部 | TKM设备 | 邓衍珑 | 中 | 2025-05-01 | ---
| 机房精密空调 | 已完成 |  |  | 邓衍珑 |  | --- | ---
| 工业和办公区域分割 | 制造能力成熟度评审引出，研究必要性 |  |  | 邓衍珑 |  | --- | ---
| Anyshare性能提升 | 已完成升级，个别功能问题处理中 |  | 行政采购 | 江韬 | 大 | 2024-03-22 | 2025-09-30
| 越南网络联通 | 已提交IT需求，等待用户主导方推进 | Rudi |  | 金坤 | 大 | 2025-06-09 | ---
| 惠州配合MES实施网络机机房改造 | 设备购买中 | TKP技术部 | 惠州PMC、采购 | 曾令鹏 | 中 | 2025-06-18 | 2025-11-30
| 10楼会议室改造 | 持续改进 |  | 行政采购 | 邓衍珑 | 中 | 2022-03-01 | ---
培训 | IT人员培训 | 暂停 |  | HR | 陈元 | 中 | 2024-03-05 | ---
| 智能体培训 | 待HR培训组组织 | HR | TKP技术 | 陈元 | -- | --- | ---
组织 | 数据化项目评比制度 | 等待重新审视及签批 |  | HR | 陈元 | -- | 2025-01-17 | 2025/5/31 | 2025-08-31
| 信息系统部组织变更 | 向基础运维角色转变 | COO | HR | 陈元
AI | 课题：AI结合EXCEL使用 | Copilo已购买，待培训和推动，结合智能体 |  | 各部门办公应用人员 | 陈元 | -- | 2025-02-13 | ---
| 课题：智能体建设 | 尝试免费资源开发，寻找东江落地项目。团队成员培训。 |  |  | 陈元 | -- | 2025-03-03 | ---
IT未立项 | TKM报价计算 | 探讨技术方案 | 卢生 |  | 曾鑫 | -- | --- | ---
| TKP总经理驾驶舱 | TKP准备资料中 | 詹殊、刘伟、吴正兴 |  | 吴皎 | -- | --- | ---
| HR信息化路线图 | 已更新两版 | 方东 |  | 刘智勇 | -- | --- | ---
| 无纸化 | 发出问卷，调查 |  | 朝格图、刘伟 | 刘智勇 | 大 | 2025-06-20 | ---
| TKP四期自动化仓库系统运维评估 | 协助评估 | Rudi | TKP采购 | 陈元 | -- | 2025-06-16 | ---
| TKP四期智能物流系统运维评估 | 协助评估 | 朝格图 |  | 陈元 |  | 2025-06-30 | ---
| 惠州MES实施 | 网络准备中，软件等待入场 | 采购 |  | 吴皎 | -- | --- | ---
| PM系统改进----TKP和TKA仍然使用 | 配合系统配置 | 两厂项目 |  | 李锐荣 |  | 2025-07-08 | ---
| 破茧项目引起系统变更 | IT按照了解到的情况做了准备 | 财务、HR |  | 刘智勇、李伟朋、邓衍珑
| ECN收入系统变更 | 和供应商商谈需求和报价中 | 财务 |  | 李伟朋 |  | 2025-07-03 | 2025-12-31
其它 | 数据要取自描述字段为案例，推进数据标准化规范化 | 工业4.0会议提出，长期跟进 | 工业4.0委员会 |  | 陈元 |  | 2025-06-20 | ---
| 客户商业需求所发生成本处理情况 | 目前所需数据已有，更明确需求待跟进，建议财务负责 |  | 财务、TKP项目 | 李伟朋 |  | 2025-06-20 | ---