公司无纸化工作推行指引（第一版）

随着公司数字化建设的深入，我们现有的MES、OA、PM、WMS、BI等系统等已经为提升效率打下了基础。但目前很多环节仍依赖纸质单据，造成了效率瓶颈和信息隔阂。为推动公司全面数字化升级，降低运营成本，提升工作效率和数据准确性，公司决定正式启动“无纸化工作”计划。本指引旨在为各个系统改善项目或专门的无纸化项目团队提供一个统一的行动框架，让大家有章可循，协同推进。

一、 无纸化推行基本原则

- 无纸化定义：通过优化流程、用好系统，最终淘汰掉那些必须打印、签字、传递的纸质单据。关键点：电子存储、可编辑性、在线流程、法律效力。

- 无纸化调研和清单产生：

按照调研产生清单并不断根据业务发展更新。

3. 实施指导思想：纸质单据目标量（0），通过无纸化年度计划和各个项目量化滚动：增量（+）、减量（-）。

4. 目标：数据:达到①可用性+持久性 ②一致性+完整性 ③机密性+访问控制 ④可扩展性

二、 无纸化推行步骤

- 成立无纸化工作推进小组，制订纸质单据编码规则，对所有单据按照编码规则完成编号，整理清单。

- 制订计划，无纸化工作推进小组制订5年内清理现有纸质单据的规划。每年按照纸质清单表内容每年消除的清单。以专门立项，或作为其它数字化项目一部分内容的形式跟进每个单据。

- 对于每个无纸化项目负责人，都建议按照以下四个步骤来开展工作：

第一步：项目确立

目的：分析使用纸质单据的环节改造的必要性和可行性，做出是否立项改造的决定。

工作内容：和流程的参与者（如操作工、仓管、经理等）一起讨论，对单据进行以下几点评估：

- 必要性：这纸非打不可吗？是习惯还是真有规定？

- 痛点：用纸麻烦在哪？（容易丢、字迹潦草、找起来慢、送签跑断腿）

- 可行性：现有系统（MES/OA/WMS等）能否直接实现电子化？需不需要对系统架构做改造？是否要新系统？开发和改造的成本有多大？从而做出是否

- 输出物：《XX无纸化项目立项说明书》，或者在相关数字化项目中增加明确的物质化改造目标。

第二步：项目方案

目的：为要取消的纸质单据设计正式的电子化解决方案。

工作内容：

- 电子替代流程设计：在系统里设计好电子表单和审批流，包括谁录入、谁审核、谁查看等，权限要清晰。

- 采用技术：如直接点一个确认按钮？使用OA？需要电子签名？等等

- 归档方式：确定最终以什么形式保存（如PDF），存在哪里（如个人电脑、服务器或云盘），方便以后查账和审计。

- 例外处理：想好万一系统故障、网络中断时的备用方案（如紧急纸质单，事后补录），确保业务不停。

- 输出物：具体的《XX无纸化实施方案》，或者在相关数字化项目中增加针对具体纸质单据的改造方案说明。

第三步：开发实施

目标：通过开发、外购必要设备和技术、实施过程实现第二步方案。

工作内容：

- 开发：按照开发改造规范进行开发实施改造等工作。

- 输出物：程序源代码等技术文档。

第四步：试点与推行

目标：选好参与测试的部门、产线或人员。

工作内容：

- 培训：要对测试所有操作人员进行培训，讲清楚新流程，要求参与者都明白项目完成后的好处。

- 测试运行：认真记录试运行中的问题和建议，持续优化方案。

- 输出物：《试点总结报告》，另外按照测试对原方案优化后，更新原方案。

第五步：固化与推广

目标：试点成功后，形成标准操作规范（SOP），正式使用。

关键点：

- 正式通知：正式发文，明确废止旧纸质单据，启用新电子流程的日期。

- 定期回顾：建立反馈渠道，定期回顾效果，对优秀项目进行激励。

三、 各部门/项目协同要点

- IT部门：负责提供系统技术支持，确保系统稳定、网络通畅，并制定单据编码规则，为纸质单据编号和安全管理规则，归集集团纸质单据新增的编号以及相无纸化项目进展和最新状态。具体负责行政体系无纸化工作。

- 技术部门：负责两厂纸质单据的变化情况跟踪，更新变动情况。具体推进生产相关部门的无纸化工作，包括年度计划的跟催、辅导和记录等。

2.  业务部门：是流程的主导，要深度参与方案设计，并负责在本部门内推行和培训。

3.  财务、法务部门：参与审核电子流程、电子签名的合规性，确保符合财务和审计要求。

四、 几点重要规范

1.  权限安全：所有电子数据必须根据岗位设置严格的查看和操作权限，保护公司商业机密。

2.  数据备份：所有电子表单和流程数据必须纳入公司统一的备份计划，防止数据丢失。

3.  纸质单据编码规则：电子表单、文件等的命名要有统一规则，方便检索。

无纸化工作推进小组

2025-9-12