## sheet1
厂别 | 项目名称 | 项目阶段 | 主导部门 | 协同部门 | 项目经理 | 规模 | 实际开始时间 | 计划结束时间
TKP | sap小项目-TKP 保税物料追踪报表项目 | SAP开发[20] | 报关 | TKP PMC | 张佳汉,王华 | 小 | 2025-03-20 | 2025-08-04
TKM | TKM自动确认收入 | 开发[27] | 财务 |  | 李锐荣 | 小 | 2025-05-28 | 2025-08-05
TKA | 非合同类印章申请流程开发 | UAT测试,上线,大数据发起评分 | 财务部 |  | 盛要要 | 中 | 2024-07-23 | 2025-08-05
TKM | TKM项目驾驶舱 | 业务需求方案[37] | TKM项目 |  | 李锐荣 | 小 | 2025-03-18 | 2025-08-14
TKM | TKM项目人员价值贡献 | 业务需求方案[30] | TKM项目 |  | 李锐荣 | 小 | 2025-03-18 | 2025-08-15
TKM | 科学试模系统集成 | 开发[14] |  | TKM技术 | 李锐荣 | 中 | 2025-04-18 | 2025-08-19
TKA | TKM 报关比例发票 | 开发[14] |  | 财务 | 李锐荣 | 小 | 2025-07-08 | 2025-08-20
TKM | 合同管理项目 | 开发,UAT测试,上线,大数据发起评分 | 报关 | 财务、TKM市场、 | 盛要要 | 中 | 2025-04-01 | 2025-08-25
TKA | 预付款流程添加发票以及报表开发 | SAP报表开发 | 财务 |  | 曾鑫,肖彩云 | 中 | 2024-12-20 | 2025-08-29
TKP | TKP模具改有价值管理 | 增加判断逻辑MHZP类型未打DN不能开票 | 财务成本 |  | 吴皎 | 大 | 2025-03-05 | 2025-08-29
集团 | 史泰博数据导入及报表开发 | UAT测试[24] | 行政采购部 |  | 曾鑫 | 中 | 2025-02-17 | 2025-08-29
TKM | RFQ TKM报价流程及优化 | TKP供应商绩效邮件推送给供应商[3] |  |  | 吴皎 | 大 | 2025-02-25 | 2025-08-29
集团 | Suppy Chain Dashboard 项目 | UAT测试,大数据发起评分 | SRM委员会 |  | 吴小娟,吴皎 | 大 | 2024-08-27 | 2025-08-29
TKP | ECN\&ECR流程项目 | 大数据发起评分 | TKP体系 |  | 吴皎 | 中 | 2024-12-17 | 2025-08-29
TKP | TKP实验室管理系统 | 部署与切换[3] | TKP品质 |  | 吴皎 | 大 | 2023-02-27 | 2025-08-29
集团 | SRM-供应商打印标签&交货管理 | 测试中 |  |  | 吴皎 | 中 | 2024-05-17 | 2025-08-29
集团 | SRM-代理证供应商上传项目 | 测试中 | 集团采购 |  | 吴皎 | 中 | 2025-04-08 | 2025-08-29
TKP | TKP外发模具规格书 | 业务需求方案[20] | TKP项目、体系 |  | 李锐荣 | 中 | 2025-07-17 | 2025-09-01
TKA | TKM R类项目结算规则变更 | 进行中 |  | 财务、策略采购 | 吴皎 | 中 | 2024-05-17 | 2025-08-29
TKM | TKM 总经理驾驶舱 | 开发(项目)[8] | TKM总经理 |  | 李锐荣 | 中 | 2025-03-17 | 2025-11-20
TKA | OA(泛微)合同管理-SAP接口集成开发 | UAT测试,上线,大数据发起评分 |  | 财务 | 李伟朋 | 中 | 2025-06-04 | 2025-09-03
TKA | 固定资产申请\&验收流程及资产登记流程优化 | 固定资产申请流程开发[3],固定资产验收流程开发[3],上线[7],固定资产申请&验收流程测试[3] |  | 财务 | 吴皎 | 大 | 2025-05-26 | 2025-09-05
TKM | TKM APS数据集成 | UAT | TKM营运总监 | TKM技术，TKM PMC | 李锐荣 | 大 | 2025-03-21 | 2025-09-08
#N/A | 注塑生产参数采集(小型应用)(2025-08-12) | UAT测试,上线,大数据发起评分 |  | TKP技术 | 刘峰 | 小 | 2025-08-12 | 2025-09-10
TKP | TKP CRM 2025 | UAT测试[19],按客户经理整合报表[10] |  | TKP市场 | 李锐荣 | 小 | 2025-03-21 | 2025-09-10
TKP | HDMES新需求(中大型应用)(2025-07-01) | 项目运维 |  | TKP技术、华东厂 | 唐伟建 | 大 | 2025-07-10 | 2025-09-23
TKA | 跨公司内部资源借调自动生成凭证 | 大数据发起评分 |  | 财务 | 邓斌斌 | 中 | 2025-04-25 | 2025-09-25
TKA | SAP Hana 和 PO集成系统的线下培训项目 | 第三阶段培训：HANA建模技术，Odata、Fiori入门概览 |  |  | 李伟朋 | 中 | 2024-06-27 | 2025-09-25
TKA | TKP 财务报表自动化优化 | 进行中 | 财务 |  | 李伟朋 | 大 | 2025-05-26 | 2025-09-26
集团 | 交通银行云跨行与SAP付款业务对接项目 | 开发,UAT测试 | 沈维 | 财务 | 李伟朋 | 大 | 2025-03-21 | 2025-09-29
TKA | 2600工厂变更利润中心 | UAT测试,上线[13] | 财务 |  | 吴皎 | 中 | 2025-07-29 | 2025-09-30
集团 | SRM-环境物质报告供应商上传 | UAT测试[24],上线[22],定期推送-供应商[24] | 集团采购 |  | 吴皎 | 中 | 2025-05-12 | 2025-09-30
TKM | 模具验收评估表 | UAT测试[3],上线[2],大数据发起评分 |  | TKM品质 | 吴皎 | 小 | 2025-08-05 | 2025-09-30
TKA | 预算执行推送报表 |  | 财务 |  | 朱德鑫 | 中 | 2025-08-06 | 2025-10-14
集团 | SRM-供应商商务文件签署流程项目 |  | 集团采购 |  | 吴皎 | 大 | 2024-11-15 | 2025-09-29
TKA | 关务对账 | 业务需求方案[18] | 报关 |  | 李锐荣 | 中 | 2025-07-30 | 2025-10-20
TKA | 固定资产折旧报表 | UAT测试[5] | 财务 |  | 朱德鑫 | 中 | 2025-07-29 | 2025-11-26
TKP | TKP来料不良对接扣款流程 | SAP接口开发,OA流程开发 | TKP项目、体系 |  | 吴皎 | 中 | 2025-07-11 | 2025-11-28
TKM | 连点成线接口开发及对接项目(2025-03-18) |  | TKM技术 |  | 刘智勇 | 中 | 2024-12-25 | 2025-09-30
TKM | TKM CRM 2025 |  | TKM市场 |  | 李锐荣 | 大 | 2025-05-08 | 2025-11-27
TKP | 越南WMS系统项目 | 开发实施[133],项目测试,项目运维 | TKP物料部 |  | 袁瑞,吴皎 | 大 | 2023-03-28 | 2025-12-29
#N/A | HZ MES系统搭建以及验收(2025-08-12) | 开发实施(HZ事业部),项目运维 | TKP技术 | 惠州厂PMC、生产 | 唐伟建 | 大 | 2025-08-13 | 2025-12-31
TKP | TKP物料有效期管理 | 进行中 | TKP体系 |  | 吴皎 | 中 | 2025-02-25 | 2025-09-30
#N/A | 计提存货跌价准备RPA流程变更 | 已完成 | 财务 |  | 盛要要 | 小 | 2025-05-15 | 2025-06-06
#N/A | MES厂区管理系统 | 已完成 |  |  | 何季顺 | 小 | 2025-08-13 | 2025-08-20
#N/A | 车辆维修业务修改 | 已完成 | 行政 |  | 曾鑫 | 小 | 2025-08-19 | 2025-08-26
TKM | sap项目-TKM刀具柜刀具调整相关流程开发项目 | 已完成 | TKM采购 |  | 张佳汉,王华,邓斌斌 | 中 | 2025-05-14 | 2025-08-06
TKP | 工装夹具申请增加供应商读取 | 已完成 | TKP体系 |  | 曾鑫 | 小 | 2025-08-07 | 2025-08-15
TKP | 华东约车对应报销 | 已完成 | 华东行政 |  | 曾鑫 | 小 | 2025-08-05 | 2025-08-29